Titre du projet : Promotion de l’Apiculture de Mangrove pour l’émergence d'une économie bleue durable, sociale et équitable à Somone (Projet PAM‑Somone)

Porteur : Enda ECOPOP

Le Projet est pertinent, bien arrimé à la thématique 2 et aux enjeux de conservation de la mangrove. Cependant certaines faiblesses ont été notées :

- Question des débouchés et implication secteur privé dans la chaine de valeur à mieux clarifier (commercialisation par exemple) alors qu’ils sont cités comme potentiels marché (hôtellerie haut de gamme, les circuits de tourisme durable, etc) et acteurs avec qui il est prévu une collaboration à travers le « pacte social d’engagement)

- Vente en ligne : dans le rapport d’valuation du projet PROMOVAL il a été noté la difficulté des femmes à vendre sur les plateformes de E-commerce, quelles stratégies prévues pour contourner cela pour le projet PAM ?

- Manque d’un business plan qui aurait permis de voir sir l’objectif de production de 3T de miel par an est réaliste vu les évolutions à ce niveau entre la note de concept et le projet complet (200 kg à 3T)

## Certains indicateurs du système de S&E pourraient être plus quantitatifs pour faciliter le suivi et l’évaluation des résultats.

## La réplicabilité et l’expansion future du projet pourraient être davantage détaillées.

## Risque potentiel lié à la mobilisation des communautés locales (disponibilité, participation régulière, adhésion aux pratiques durables).

## Dépendance partielle aux financements externes, ce qui pourrait impacter la continuité si les cofinancements ne sont pas assurés. Travailler la question de Post. Project.

## Risques :

## Conditions climatiques pouvant affecter la production de miel.

## Fluctuations du marché et difficultés d’écoulement des produits apicoles.

## Retard dans la mise en œuvre si les partenaires ou bénéficiaires ne sont pas suffisamment engagés.

- Délais d’obtention des certifications (FRA, code‑barres) incertains.

- Budget : ventilation détaillée à préciser pour s’assurer du respect du seuil de 30% fonctionnement.

- Absence initiale d’un protocole détaillé de suivi bioécologique (pollinisation, biodiversité florale, régénération de la mangrove) ; pour le suivi bioécologique : Baseline à préciser en démarrage.

- Le résultat 2, indique “Les 5 groupements de femmes et de jeunes structurent et professionnalisent 2 chaines de valeurs apicoles afin de produire et de vendre 3 tonnes de miel par an tout en contribuant à la conservation de 20 hectares de mangrove”. Cependant, il manque la description d’un mécanisme claire pour vérifier comment la production de 3 tonnes de miel a pu conserver 20 hectares de mangrove.

- Le mécanisme du fonds endogène reste peu détaillé dans ses modalités de gouvernance, d’attribution et de remboursement. Comment se fera le suivi de ce fond après la durée du projet?

- Les bénéficiaires n’ont jamais pratiqué l’apiculture, ce qui accroît le risque d’échec ou de pertes sans un mentorat soutenu.

- Le risque majeur est la dépendance à l’appui externe (Enda ECOPOP, partenaires techniques) si les mécanismes endogènes ne sont pas bien consolidés.

## Recommandations spécifiques

- Mieux préciser la question des débouchés au niveau locale en lien avec le secteur privé (tourisme) pour assurer la commercialisation des produits.

- Donner plus de détails par rapport à l’application ZEIN et les stratégies prévues pour contourner les difficultés connues dans les initiatives passées (PROMOVAL)

- Pour la capitalisation : mutualiser les efforts et fusionner toutes les activités de capitalisation prévues.

- Renforcer les indicateurs S&E en les rendant plus quantitatifs et mesurables.

- Détailler davantage les plans de réplication et de durabilité, incluant les partenariats futurs et l’extension géographique.

- Mettre en place un plan de mitigation des risques climatiques et de marché (stockage, diversification des produits, accès à de nouveaux marchés).

- Consolider les mécanismes de mobilisation et engagement des communautés locales, par exemple via des comités de suivi et communication régulière.

- Prévoir une assurance ou fond de contingence pour couvrir d’éventuels aléas sur la production ou le marché.

- Affiner le calendrier des certifications et prévoir un appui technique dédié.

- Revoir le budget et produire un budget détaillé par activité, incluant la ventilation, fonctionnement, investissement.

- Consolider le protocole S&E avec des baselines et indicateurs écologiques mesurables.

- Formaliser la stratégie de réplication par des guides/protocoles standardisés.

- Développer un protocole avec indicateurs mesurant les effets directs de l’apiculture sur la l’état de la mangrove en définissant les mécanismes de vérification claire.

- Définir clairement les règles de gouvernance (comité de gestion, critères de sélection, taux/échéances de remboursement, mécanismes de contrôle, en particulier après projet),

- Mettre davantage en avant la valeur ajoutée (certification, marque « miel de mangrove de Somone », usage d’applications numériques comme Zeina Apps) et le potentiel de réplication dans d’autres AMP, comme modèle innovant.